致： 德勤审计项目组

发件人： 公司财务部 / 管理层

日期： 2026年2月28日

主题： 关于基于“投入法”之收入确认实操步骤与会计估计逻辑的专项说明备忘录

### 一、 业务背景与核算原则概述

本公司目前承建的大型别墅群项目（以单个项目共120个Unit为例）采用最高限价（GMP）合同模式。根据合同实质，“节约归业主（减造价），超支总包担（加成本）”。

为满足 HKFRS 15《客户合同收入》 的要求，公司将该项目视为“在一段时间内履行的单一履约义务”，并采用**成本投入法（Cost-to-Cost Input Method）**衡量履约进度。

鉴于项目Unit数量众多、施工周期长，为避免因动态预算（EAC）按月高频调整带来的毛利率异常波动，并确保财务信息能真实、公允地反映（Faithful Depiction）向客户转移控制权的进度，管理层制定了标准化的5步核算模型。本备忘录旨在向贵所阐明该模型的具体计算步骤及其符合HKFRS 15的内在准则逻辑。

### 二、 核算步骤详解与准则依据

#### 步骤 1 ：确定初始交易价格与预计总成本（剔除措施费）

实操步骤：

在合同签订日（D1），我们设定以下初始计算基准：

- 预计总交易价格（Estimated Total Transaction Price, TP） = 合同金额

- 预计总成本（Estimated At Completion, EAC） = 合同金额 - 措施费 - 总包管理费（利润）

- 完工进度（POC）计算公式：

逻辑与准则依据（HKFRS 15.B19）：

根据准则规定，当使用投入法时，必须排除那些“不能反映企业向客户转让商品或服务进度的成本”。

- 剔除措施费（Preliminaries/General Conditions）： 措施费（如现场安保、临时设施、前期准备等）在项目初期大量发生，但并不代表建筑实体的控制权已按同等比例转移给业主。若将其纳入分子分母，将导致前期完工进度虚高、利润提前确认。因此，我们将其从POC的核心算法中剥离。(注：实际发生的措施费将在当期利润表中以“零毛利法”确认等额的收入与成本，不影响项目整体核心毛利率。)

- 剔除管理费： 管理费属总包预期利润加成，并非直接履约成本，理应排除在成本分母之外。

#### 步骤 2：发生业主不予确认的成本超支（Overruns）时的处理

实操步骤：

当第一批Unit开工，若当月发生实际直接成本，且出现了业主不予认可的预算超支时，当月确认的收入计算如下：

- 分母（EAC） = 初始直接成本 + Owner不确认的成本超支

- 乘数（TP） = 合同金额（保持不变）

- 累计确认收入计算公式：

- 当月确认收入=累计确认收入-以前月份累计已确认收入

逻辑与准则依据（可变对价与成本核算）：

在GMP合同下，业主不认可的超支需由总包方自行承担。

- 交易价格（TP）不变： 因为超支无法向业主索赔，总交易对价的上限并未增加。

- 预计总成本（EAC）增加： 实际发生的超支构成了履约所需的额外投入，必须计入预计总成本。

- 财务影响： 分母变大而乘数不变，在数学上自然拉低了完工百分比的增速，使得当期确认的收入相对减少，毛利率被合理摊薄。这完美体现了“总包承担超支损失”的经济实质，符合权责发生制和配比原则。

#### 步骤 3：分批次结算时的预算结余（Savings）处理与估计变更

实操步骤：

为避免每月重估全部120个Unit的底层成本导致人为误差和巨大工作量，公司设定为每批次（如每20个Unit，约3-4个月完工）进行一次结算与EAC重估。

当某批次完工结算时，计算该批次的“预算结余”（该批次预算内直接成本 - 实际结算成本）。由于结余收益归业主，需同步等额调减分母（EAC）和乘数（TP）。

- 累计确认收入计算公式：

- 当月确认收入=累计确认收入-以前月份累计已确认收入

逻辑与准则依据（HKAS 8 及 HKFRS 15 累计追溯调整）：

- 评估周期的合理性（HKAS 8 会计估计变更）： 基于建筑行业的复杂性，要求每月对未完工的庞大工作量进行极度精确的成本重估不具备实操性。结合工程里程碑（每3-4个月的批次结算）获取“新信息”并进行EAC调整，是提供可靠会计估计的最佳业务实践。

- 双扣减逻辑（GMP节约归业主）：

  - 调减分母（EAC）： 因为确认了成本结余，项目后续不再需要发生这部分成本，分母减小，进度（POC）向上修正。

  - 调减乘数（TP）： 根据HKFRS 15“可变对价”的约束原则，既然节约归业主，公司能获取的最高限价（交易价格）实质上已降低，因此必须调减总收入盘子。

- 平滑毛利波动： 通过公式尾部的 “- 以前月份累计已确认收入”（即Cumulative catch-up adjustment 累计追溯调整法），系统会自动计算出当期应确认的净收入。一增一减的对冲效应，彻底解决了以往“前期强行剔除不可预见费，后期突然加回”导致的毛利率剧烈波动问题。

#### 步骤 4 & 5：项目尾期与最终清算

实操步骤：

- 步骤 5（所有Unit完工结算时）：
最后一个月确认收入 = $100\% \times (\text{合同金额} - \text{总预算结余}) - \text{以前月份累计已确认收入}$

- 步骤 6（与业主最终决算）： 若与业主最终出具的决算文件金额与账面确认收入存在微小差异，则在当期进行最终调整。

逻辑与准则依据：

在项目100%实质性完工时，履约义务已全部履行完毕。此时所有的估计不确定性已消除。步骤5作为常规的收尾倒挤动作，将未确认的剩余尾款一次性确认为收入；步骤6则处理决算审计差异。由于我们在前4个步骤中已经通过“批次结算”动态化解了大部分偏差，最后一步的调整金额将被控制在极低水平，不会构成重大前期差错（Material Error）。

### 三、 结论

综上所述，公司针对该GMP别墅项目设计的6步法收入确认模型：

- 严格遵循了 HKFRS 15 中基于投入法（Input Method）衡量履约进度的要求；

- 合理采纳了贵所关于“剔除措施费等不反映控制权转移的成本”的专业审计建议；

- 通过引入“按批次结算动态调整EAC与TP”的机制，既符合 HKAS 8 关于会计估计变更的规范，又符合业务实际，从根本上解决了历史毛利率剧烈波动的痛点。

本公司认为该实操步骤能够公允、准确地反映本项目的财务表现。请德勤项目组审阅，如有进一步探讨需求，财务部随时配合提供底层测算底稿。