## Sheet1
Project | UnitCode | C/O Date | TBD Acceptance Date
WBWT Sandy Cove | 14403DD | 2025-07-31 | 2025-09-17
WBWT Sandy Cove | 14404DD | 2025-05-15 | 2025-06-18
WBWT Sandy Cove | 14407DD | 2025-06-18 | 2025-07-11
WBWT Sandy Cove | 14407WD | 2025-08-18 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 14407WS | 2025-09-10 | 2025-10-02
WBWT Sandy Cove | 14408CL | 2025-07-16 | 2025-09-03
WBWT Sandy Cove | 14408DD | 2025-05-14 | 2025-06-10
WBWT Sandy Cove | 14408WD | 2025-10-23 | 2025-10-29
WBWT Sandy Cove | 14411DD | 2025-03-28 | 2025-03-28
WBWT Sandy Cove | 14411WD | 2025-08-20 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 14411WS | 2025-09-16 | 2025-10-06
WBWT Sandy Cove | 14412CL | 2025-07-21 | 2025-09-03
WBWT Sandy Cove | 14412DD | 2025-04-02 | 2025-04-02
WBWT Sandy Cove | 14412WD | 2025-09-03 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 14415CL | 2025-06-10 | 2025-06-25
WBWT Sandy Cove | 14415DD | 2025-05-08 | 2025-06-12
WBWT Sandy Cove | 14415WD | 2025-09-05 | 2025-09-26
WBWT Sandy Cove | 14415WS | 2025-09-11 | 2025-10-03
WBWT Sandy Cove | 14416CL | 2025-07-16 | 2025-09-03
WBWT Sandy Cove | 14416DD | 2025-04-02 | 2025-04-02
WBWT Sandy Cove | 14416WD | 2025-09-05 | 2025-10-01
WBWT Sandy Cove | 14419CL | 2025-06-10 | 2025-06-18
WBWT Sandy Cove | 14419DD | 2025-05-12 | 2025-06-05
WBWT Sandy Cove | 14419WD | 2025-09-02 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14419WS | 2025-09-26 | 2025-10-03
WBWT Sandy Cove | 14420CL | 2025-07-29 | 2025-08-28
WBWT Sandy Cove | 14420DD | 2025-05-08 | 2025-05-28
WBWT Sandy Cove | 14420WD | 2025-09-24 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14423CL | 2025-06-11 | 2025-06-27
WBWT Sandy Cove | 14423DD | 2025-05-19 | 2025-06-25
WBWT Sandy Cove | 14423WD | 2025-08-29 | 2025-09-19
WBWT Sandy Cove | 14423WS | 2025-09-09 | 2025-10-03
WBWT Sandy Cove | 14424CL | 2025-08-14 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 14424DD | 2025-05-19 | 2025-06-18
WBWT Sandy Cove | 14424WD | 2025-09-04 | 2025-09-26
WBWT Sandy Cove | 14501CL | 2025-06-26 | 2025-07-29
WBWT Sandy Cove | 14501DD | 2025-05-28 | 2025-06-18
WBWT Sandy Cove | 14501WD | 2025-08-13 | 2025-09-25
WBWT Sandy Cove | 14501WS | 2025-09-08 | 2025-10-03
WBWT Sandy Cove | 14502CL | 2025-08-18 | 2025-09-25
WBWT Sandy Cove | 14502DD | 2025-05-16 | 2025-07-02
WBWT Sandy Cove | 14502WD | 2025-08-27 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 14505CL | 2025-07-11 | 2025-09-11
WBWT Sandy Cove | 14505DD | 2025-05-15 | 2025-06-11
WBWT Sandy Cove | 14505WD | 2025-08-14 | 2025-09-19
WBWT Sandy Cove | 14505WS | 2025-09-09 | 2025-10-01
WBWT Sandy Cove | 14506CL | 2025-07-30 | 2025-10-06
WBWT Sandy Cove | 14506DD | 2025-05-13 | 2025-06-11
WBWT Sandy Cove | 14506WD | 2025-08-27 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 14509CL | 2025-07-01 | 2025-08-05
WBWT Sandy Cove | 14509DD | 2025-06-12 | 2025-07-11
WBWT Sandy Cove | 14509WD | 2025-08-15 | 2025-10-06
WBWT Sandy Cove | 14509WS | 2025-09-08 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14510CL | 2025-08-20 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14510DD | 2025-05-19 | 2025-06-27
WBWT Sandy Cove | 14510WD | 2025-09-02 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 14513CL | 2025-07-09 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14513DD | 2025-06-17 | 2025-07-11
WBWT Sandy Cove | 14513WD | 2025-08-13 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 14513WS | 2025-09-08 | 2025-09-30
WBWT Sandy Cove | 14514CL | 2025-08-28 | 2025-10-01
WBWT Sandy Cove | 14514DD | 2025-06-13 | 2025-07-11
WBWT Sandy Cove | 14514WD | 2025-08-29 | 2025-09-22
WBWT Sandy Cove | 14517DD | 2025-06-26 | 2025-06-27
WBWT Sandy Cove | 14521DD | 2025-07-16 | 2025-09-11
WBWT Sandy Cove | 2223SS | 2025-08-04 | 2025-09-26
WBWT Sandy Cove | 2305SS | 2025-08-29 | 2025-10-01
WBWT Sandy Cove | 2309SS | 2025-07-22 | 2025-09-23
WBWT Sandy Cove | 2313SS | 2025-08-07 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 2317SS | 2025-07-02 | 2025-08-05
WBWT Sandy Cove | 2321SS | 2025-07-14 | 2025-09-24
WBWT Sandy Cove | 2405SS | 2025-07-21 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 2409SS | 2025-08-01 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 2413SS | 2025-07-30 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 2417SS | 2025-07-25 | 2025-10-06
WBWT Sandy Cove | 2421SS | 2025-08-04 | 2025-09-19
WBWT Sandy Cove | 2505SS | 2025-08-25 | 2025-09-19
WBWT Sandy Cove | 2509SS | 2025-08-29 | 2025-09-25
WBWT Sandy Cove | 2513SS | 2025-09-03 | 2025-09-18
WBWT Sandy Cove | 2517SS | 2025-09-02 | 2025-09-18